Phần 1 – Phân tích Capacity và Velocity

1. Tính Planning Capacity sau khi Hà nghỉ 2 ngày

Công thức:

Planning Capacity = (Ngày khả dụng × Giờ tập trung/ngày) − Việc cố định

| Developer | Ngày khả dụng sau điều chỉnh | Phép tính | Planning Capacity |
| --- | --- | --- | --- |
| Tú | 10 | \(10×6−6\) | 54 giờ |
| Vy | 10 | \(10×6−0\) | 60 giờ |
| Khoa | 9 | \(9×6−4\) | 50 giờ |
| Hà | 8 | \(8×6−0\) | 48 giờ |
| Tổng |  | \(54+60+50+48\) | 212 giờ |

2. Khoảng Velocity dùng để dự báo

Velocity 4 Sprint gần nhất: 18, 20, 19, 15 SP.

- Thấp nhất: 15 SP.

- Cao nhất: 20 SP.

- Trung bình: \((18+20+19+15)/4=18\) SP.

Khoảng dự báo: 15–20 SP, lấy 18 SP làm mốc tham khảo. Do Capacity giảm vì Hà nghỉ 2 ngày, đội cần thận trọng khi chọn phạm vi Sprint; không được xem 18 SP là chỉ tiêu bắt buộc.

Phần 2 – Thiết kế Sprint 5

1. Sprint Goal

Giúp khách hàng thanh toán bằng ví RikkeiPay và biết rõ tiền được hoàn lại khi chuyến đi bị hủy, từ đó tăng sự tin tưởng khi sử dụng ví.

2. Các PBI chọn vào Sprint

| Thứ tự | PBI | SP | Lý do chọn |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thanh toán chuyến đi bằng ví RikkeiPay | 8 | Ưu tiên cao nhất, cần hoàn thành Integration Test để đáp ứng DoD. |
| 2 | Hoàn tiền vào ví khi chuyến bị hủy | 5 | Giải quyết trực tiếp vấn đề khách không biết tiền đã được hoàn hay chưa; phụ thuộc PBI 1. |
| 3 | Xem số dư và lịch sử giao dịch ví | 3 | Giúp khách kiểm tra số dư và xác nhận giao dịch hoàn tiền. |
|  | Tổng | 16 SP |  |

Tổng 16 SP nằm trong khoảng dự báo 15–20 SP và thấp hơn Velocity trung bình 18 SP một khoảng nhỏ. Đội cần xác nhận khả năng hoàn thành trong Planning dựa trên Capacity và kế hoạch Task thực tế.

3. Các PBI không chọn và lý do

| PBI không chọn | SP | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Gửi SMS khi tài xế sắp đến | 3 | Chưa ký hợp đồng với nhà cung cấp SMS nên phụ thuộc bên ngoài chưa sẵn sàng. |
| Giao diện chủ đề Tết | 2 | Không trực tiếp phục vụ Sprint Goal về thanh toán và hoàn tiền ví. |
| Chat với tài xế | 5 | Không trực tiếp giải quyết vấn đề thanh toán, hoàn tiền và xác nhận giao dịch trong Sprint này. |

Lưu ý: Không chọn giao diện chủ đề Tết chỉ để lấp chỗ trống so với Velocity trung bình. Phạm vi Sprint phải ưu tiên giá trị và khả năng hoàn thành Sprint Goal.

Phần 3 – Phân rã PBI “Hoàn tiền vào ví khi chuyến bị hủy”

PBI này có 5 SP, được chia thành 3 Task có đầu ra kiểm chứng được:

Task 1: Xử lý điều kiện hoàn tiền

- Xác định các trường hợp chuyến bị hủy được hoàn tiền.

- Kiểm tra trạng thái chuyến và trạng thái thanh toán trước khi hoàn.

- Đầu ra kiểm chứng: Các trường hợp hợp lệ được xác định; trường hợp không hợp lệ bị từ chối hoàn tiền.

Task 2: Cập nhật số dư ví và ghi nhận giao dịch hoàn tiền

- Cộng lại số tiền hợp lệ vào ví khách hàng.

- Lưu giao dịch hoàn tiền để có thể tra cứu.

- Đầu ra kiểm chứng: Số dư được cập nhật đúng số tiền; lịch sử có bản ghi hoàn tiền; không hoàn trùng khi xử lý lại cùng yêu cầu.

Task 3: Kiểm thử luồng hoàn tiền

- Kiểm thử chuyến bị hủy đủ điều kiện và không đủ điều kiện.

- Kiểm thử số dư, lịch sử giao dịch và trường hợp yêu cầu hoàn tiền lặp lại.

- Đầu ra kiểm chứng: Bộ Integration Test chạy đạt; số dư và lịch sử giao dịch khớp với kết quả hoàn tiền mong đợi.