Phần 1 – Phân tích 5 nhận định

| Nhận định | Đúng / Sai | Căn cứ trong dữ liệu | Hậu quả nếu giữ nguyên |
| --- | --- | --- | --- |
| BC1 | Sai | Velocity chỉ tính SP của PBI đạt DoD. Các PBI Done có \(5+5+3+2=15\) SP. PBI ví RikkeiPay chưa qua Integration Test nên chưa Done, tính 0 SP. | Báo cáo Velocity cao hơn thực tế, làm sai lệch dữ liệu để lập kế hoạch Sprint sau. |
| BC2 | Đúng | Ngày 1 và ngày 2 đều còn 21 SP. Đường nằm ngang là tín hiệu để tìm hiểu nguyên nhân, chẳng hạn Task quá lớn hoặc làm nhiều việc cùng lúc. | Nếu không tìm nguyên nhân, đội có thể tiếp tục gặp trở ngại và chậm tiến độ. |
| BC3 | Sai | Ngày 2 còn 21 SP, ngày 3 tăng lên 24 SP vì Đức thêm PBI hiển thị mã khuyến mãi trị giá 3 SP vào ngày 3. | Đánh giá sai năng suất Developers và có thể đổ lỗi không đúng nguyên nhân. |
| BC4 | Sai | Ngày 9 còn 11 SP. Ngày 10 phải ghi đúng khối lượng công việc thực tế còn lại, không được sửa về 0 chỉ để Actual Line chạm Ideal Line. | Làm đẹp biểu đồ, che giấu công việc chưa hoàn thành và khiến báo cáo Sprint không trung thực. |
| BC5 | Sai | PBI ví RikkeiPay chưa đạt DoD vì chưa qua Integration Test. PBI chưa Done phải quay lại Product Backlog, không tự động chuyển sang Sprint 5 với 2 SP còn lại. | Vi phạm DoD, tính sai Velocity và làm mất tính minh bạch khi lập kế hoạch Sprint tiếp theo. |

Phần 2 – Vá lỗi

1. Tính lại Velocity Sprint 4

Các PBI đạt DoD:

- Hủy chuyến trước khi tài xế nhận: 5 SP.

- Đánh giá tài xế sau chuyến đi: 5 SP.

- Lưu địa chỉ yêu thích: 3 SP.

- Đổi ảnh đại diện: 2 SP.

Phép tính:

\[ \text{Velocity}=5+5+3+2=\boxed{15\text{ SP}} \]

PBI ví RikkeiPay đạt khoảng 75% nhưng chưa qua Integration Test nên được tính 0 SP. PBI mã khuyến mãi chưa làm cũng tính 0 SP.

2. Số SP còn lại đúng vào ngày 10

\[ \boxed{11\text{ SP}} \]

Không được sửa thành 0 chỉ để Actual Line chạm Ideal Line, vì biểu đồ phải phản ánh đúng công việc thực tế còn lại.

3. Cách xử lý PBI ví RikkeiPay

PBI ví RikkeiPay chưa đạt Definition of Done nên không được tính vào Velocity Sprint 4 và phải quay lại Product Backlog. Product Owner xem xét thứ tự ưu tiên, còn Developers tiếp tục hoàn thiện và kiểm thử khi PBI được đưa vào một Sprint phù hợp; không tự động giảm từ 8 SP xuống 2 SP chỉ vì đã hoàn thành khoảng 75%.